{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["CADRE DQE DES TRAVAUX"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":11},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"CADRE DQE DES TRAVAUX","index":0,"n_rows":59,"n_cols":6,"rows_kept":59,"merged":[[6,0,6,5],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,2,7,3],[7,5,8,5],[8,2,8,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[12,2,12,3],[13,2,13,3],[14,2,14,3],[15,4,15,5],[17,0,17,5],[51,0,51,3],[51,4,51,5],[53,0,53,5]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["RECAPITULATION GENERALE DU PROJET D’INSTALLATION DE CHAMBRES FROIDES AU SIEGE DE L’ANSS DANS LA COMMUNE DE MATAM (travaux génie civil) "]
["N°","DESIGNATION","MONTANT",null,"MONTANT","DELAI DES TRAVAUX"]
[null,null,"( en USD Taux: 8 647,82)",null,"( en GNF )"]
["LOT1",{"$f":"B20","v":"Rénovation de l’aile gauche du bâtiment pour espace de stockage en planchés caillebotis et des racks "},{"$nulls":3},"2 mois"]
["LOT2",{"$f":"B28","v":"Réfection totale de la toiture en charpentes métalliques et tôles bacs alu-zinc "},{"$nulls":3},"2mois"]
["LOT3",{"$f":"B35","v":"Réhabilitation du 1er étage en bureaux "},{"$nulls":3},"1 mois"]
["LOT4",{"$f":"B42","v":"Retouche générale de peinture"},{"$nulls":3},"1 mois"]
["LOT5",{"$f":"B48","v":"Réhabilitation de l'espace des generateurs"},{"$nulls":3},"1 mois"]
[null,"TOTAL DES TRAVAUX HORS TAXES"]
[null,"TVA ","%",{"v":0.18,"d":"18%"},"NON APPLICABLE"]
[]
["DETAILS DU PROJET D’INSTALLATION DE CHAMBRES FROIDES AU SIEGE DE L’ANSS DANS LA COMMUNE DE MATAM (travaux génie civil) "]
["N°","Désignation ","Unité","Quantité","Prix Unitaire","Montant GNF"]
["LOT 1.","Rénovation de l’aile gauche du bâtiment pour espace de stockage en planchés caillebotis et des racks "]
[1.1,"Frais généraux","Ffait",{"v":1,"d":"1.0"}]
[1.2,"Revêtement du sol en chape bouchardé et peinture acrysol sur toute la surface et crépissage sous-plancher de la dalle","m2",{"$f":"12.35*41","v":{"v":506.34999999999997,"d":"506.4"}}]
[1.3,"Crépissage sous-plancher de la dalle","m2",{"$f":"12.35*41","v":{"v":506.34999999999997,"d":"506.4"}}]
[1.4,"Exécution d’un planché en caillebotis avec des supports et escaliers en profilés métalliques","m2",{"$f":"6.5*41","v":266.5}]
[1.5,"Exécution des racks de rangement en structures métalliques de dimension 450x300x80","U",{"v":2,"d":"2.0"}]
[1.6,"Traitement des surfaces des murs et travaux de peintures","m2",{"$f":"(12.35+41)*2*8","v":853.6}]
[null,"TOTAL LOT 1"]
["Lot 2.","Réfection totale de la toiture en charpentes métalliques et tôles bacs alu-zinc "]
[2.1,"Frais généraux","Ffait",{"v":1,"d":"1.0"}]
[2.2,"Dépose de la toiture existante y compris toutes sujétions","Ffait",{"v":1,"d":"1.0"}]
[2.3,"Exécution de la charpente en structure métallique y compris toutes sujétions","m2",{"$f":"(20*41+12.5*41+16*16)*1.3","v":{"v":2065.05,"d":"2,065.1"}}]
[2.4,"Couverture en tôles bacs alu-zinc e=6/10ème y compris toutes sujétions","m2",{"$f":"(20*41+12.5*41+16*16)*1.3","v":{"v":2065.05,"d":"2,065.1"}}]
[2.5,"Remise en état des réseaux d'alimentation et d'évacuation du bâtiment (tuyauterie et sanitaire)","Ens",{"v":1,"d":"1.0"}]
[null,"TOTAL LOT 2"]
["Lot 3.","Réhabilitation du 1er étage en bureaux "]
[3.1,"Frais généraux","Ffait",{"v":1,"d":"1.0"}]
[3.2,"Cloisonnement en panneaux des bureaux","ml",{"$f":"40*2+20*3","v":{"v":140,"d":"140.0"}}]
[3.3,"Installations électriques des bureaux et climatisations","Ens",{"v":1,"d":"1.0"}]
[3.4,"Climatiseurs 12 000 BTU","U",{"v":15,"d":"15.0"}]
[3.5,"Traitement des surfaces des murs et travaux de peinture intérieure des murs et plafond","m2",{"$f":"(40+20)*2*3.8+40*20","v":{"v":1256,"d":"1,256.0"}}]
[null,"TOTAL LOT 3"]
["Lot 4.","Retouche générale de peinture"]
[4.1,"Frais généraux","Ffait",{"v":1,"d":"1.0"}]
[4.2,"Corrections des tuyauteries pour l'étanchéité des murs","Ffait",{"v":1,"d":"1.0"}]
[4.3,"Traitement des surfaces des murs (fissures et masticage)","m2",{"$f":"D46","v":{"v":3435,"d":"3,435.0"}}]
[4.4,"Peinture extérieure de tout le bâtiment","m2",{"$f":"(20+41)*2*15+(12.5+41)*2*15","v":{"v":3435,"d":"3,435.0"}}]
[null,"TOTAL LOT 4"]
["Lot 5.","Réhabilitation de l'espace des generateurs"]
[5.1,"Frais généraux","Ffait",{"v":1,"d":"1.0"}]
[5.2,"Construction d'abris pour générateur en structure métallique y compris les grilles d'aération et toutes sujétions","m2",{"$f":"5*8","v":{"v":40,"d":"40.0"}}]
[null,"TOTAL LOT 5"]
["TOTAL GENERAL DU PROJET HORS TAXES "]
[]
["Arrêté la présente proposition financière au montant Hors Taxes de : …...................................."]
["1- Délai d'exécution"]
[null,"Suivant les lots"]
["2- Modalité de Paiement proposée :"]
[null,"20% à la signature du contrat 70% suivant l'avancement et 10% à la Réception définitive des travaux "]
[null,"SAV: Période de Garantie de 12 mois"]